## Sheet1
一句话需求 | 需求详细描述 | 计划工时（人天） | 责任人 | 范围
RSA加解密工具类 | 编写一个能够实现RSA256加密方式完成加密，解密，签名，验签的公有工具类 | 1.5 |  | 后端
后端基本工程搭建 | 搭建可以运行的springboot + mybatis + restful的基座项目（通过maven打包和管理jar包） | 1 | 毅只田鼠 | 后端
注册接口的实现 | 根据接口文档新增接口文档中的注册接口 | 2 | 毅只田鼠 | 后端
登陆接口的实现 | 根据接口文档新增接口文档中的登陆接口 | 2 | 毅只田鼠 | 后端
管理员添加渠道信息 | 根据接口文档新增接口文档中添加渠道信息的接口，并完成处理逻辑 | 3 |  | 后端
用户查询渠道信息 | 根据接口文档新增接口文档中用户查询渠道信息的接口，并完成处理逻辑 | 2 |  | 后端
获取投票的具体信息 | 获取当前渠道超越和对手的投票数并保存在数据库。（爬虫） | 3 |  | 后端（爬虫）
查询渠道信息增加当前票数 | 投票渠道信息中增加当前票数的信息 | 1 |  | 后端
15.5